## >500K
Exp | Título | Fecha Adjudicación | Fecha Formalización Contrato | Vencimiento plazo | Acta de replanteo | Plazo Ejecución | Presupuesto Base de Licitación (€) | Adjudicación (€) | Adjudicatario | Ampliación de plazo/suspensión | Responsable
896 | Proyecto constructivo de acondicionamiento del muelle transversal exterior | 2023-06-01 | 2023-07-05 | 2025-08-01 | 2023-08-03 | 12 MESES | 9694669.87 | 7301055.88 | UTE ACONDICIONAMIENTO MUELLE TRANSVERSAL | 04/08/2023 suspensión temporal hasta 2/10/2023. 01/10/24 se aprueba ampliación hasta 01/06/2025. 02/06/2025 segunda ampliación plazo hasta 1/08/25. | Área Infraestructuras
898 | Proyecto pasos superiores sobre el canal de drenaje | 2025-01-28 | 2025-02-19 | 2025-10-18 | 2025-03-18 | 7 MESES | 1946333.22 | 1610971.08 | BECSA S.A. |  | Departamento Proyectos y Obras
900 | Proyecto de Construcción de la Estación Intermodal de Castellón. Fase I | 2025-02-05 | 2025-02-25 | 2026-09-25 | 2025-03-25 | 18 MESES | 30212946 | 25406984.1 | UTE ESTACIÓN PUERTO DE CASTELLÓN (FASE I) |  | Área Infraestructuras
902 | Proyecto constructivo de la subestación eléctrica del nuevo acceso ferroviario sur al Puerto de Castellón | 2025-04-30 | 2025-05-23 |  |  | 12 MESES | 6624968.26 | 5485820.31 | LANTANIA, S.A.U |  | Área Infraestructuras